## บัญชีรายการก่อสร้าง(1)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | [14 empty] | ราคากลาง | 109589000
รายการ จำนวน ราคาวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้าง | [14 empty] | ราคาที่เสนอ | 107250000
|  | รายการ | [5 empty] | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | ค่าวัสดุและ | รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุ แรงงาน โสหุ้ย ดำเนินการ |  | อัตราร้อยละ | 0.97866
ลำดับ | [9 empty] | ต่อหน่วย | ต่อหน่วย | ค่าแรงงานต่อหน่วย | กำไรและภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | Factor F | 1.2123
ที่ | [12 empty] | ต่อหน่วย | ราคารวม | ภาษี | 1.07
[10 empty] | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | ราคากลาง
|  | ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | [12 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวม
|  | กลุ่มงานที่ 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | งานรื้อถอน
|  | - | รื้อถอนพื้น Epoxy เดิมปูพื้น PU (Polyurethane Floor System) หนา 6 มม. |  |  |  |  | 661.2 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก |  |  |  |  | 686.3 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนประตูเดิมออก |  |  |  |  | 5 | ชุด
|  | - | รื้อถอนผนัง (ก่ออิฐ) เดิมออก |  |  |  |  | 30.6 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนเคาน์เตอร์ SINK เดิมออก |  |  |  |  | 2.5 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 1
2 |  | งานโครงสร้างวิศวกรรม
2.1 |  | งานโครงหลังคาเหล็ก
|  | - | เหล็กรูปพรรณ
|  |  | ­ | PLATE 200x300x16 mm. |  |  |  | 45.22 | กก.
|  |  | - | เหล็ก C (Light Lip Channel) 100x50x20x3.2 mm. (5.5 kg/m) |  |  |  | 462 | กก.
|  |  | - | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm. (9.63 kg/m) |  |  |  | 1001.52 | กก.
|  |  | - | เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (20.1 kg/m) |  |  |  | 964.8 | กก.
|  |  | - | เหล็ก WF 150x150x7x10 mm. (31.5 kg/m) |  |  |  | 567 | กก.
|  | - | M16 CHEMICAL BOLTS |  |  |  |  | 36 | ชุด
|  | - | NON-SHRINK GROUT หนา 25 mm. |  |  |  |  | 6 | จุด
|  | ­ | งานทาสีโครงเหล็ก |  |  |  |  | 125.88 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 2.1
รวมราคาค่างานข้อ 2
3 |  | งานสถาปัตยกรรม
3.1 |  | งานวัสดุผิวพื้น
|  | - | F1 ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. (สีแดง) |  |  |  |  | 141.27 | ตร.ม.
|  | - | F1 ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. (สีเหลือง) |  |  |  |  | 136.61 | ตร.ม.
|  | - | F1 ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. (สีเขียว) |  |  |  |  | 383.38 | ตร.ม.
|  | - | F-01 เทพื้นเพิ่มความหนา 5 cm. |  |  |  |  | 13.25 | ตร.ม.
|  | - | เพิ่มธรณี ค.ส.ล. ความสูง 10 cm. |  |  |  |  | 2.3 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.1
3.2 |  | งานผนังและผิวผนัง
|  | - | ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น |  |  |  |  | 3.3 | ตร.ม.
|  |  | - | ฉาบปูนผนัง |  |  |  | 6.6 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.2
3.3 |  | งานประตู - หน้าต่าง
|  | - | งานประตู
|  |  | - | D1 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.00x2.10 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D2 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.40x1.90 ม. |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.40x1.00 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D4 ประตูบานเลื่อนไม้ ขนาด 2.00x1.00 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D5 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.15x4.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D6 ประตูบานเปิดไม้ ขนาด 2.00x0.90 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D7 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.15x3.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | งานหน้าต่าง
|  |  | - | W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x1.70 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x2.23 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | W3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x2.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 3.3
3.4 |  | งานฝ้าเพดาน
|  | ­ | C1.ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี |  |  |  |  | 821 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.4
3.5 |  | งานหลังคา
|  | ­ | หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 mm. |  |  |  |  | 96 | ตร.ม.
|  | ­ | Flashing |  |  |  |  | 16 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.5
3.6 |  | งานทาสี
|  | - | ทำความสะอาดพร้อมซ่อมแซมรอยร้าวผนังเดิม |  |  |  |  | 1308.8 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน |  |  |  |  | 1256 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก |  |  |  |  | 194 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน |  |  |  |  | 821 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.6
3.7 |  | อื่นๆ
|  | - | ม่านพลาสติก |  |  |  |  | 4 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 3.7
รวมราคาค่างานข้อ 3
4 |  | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
4.1 |  | งานระบบท่อน้ำประปา
|  | - | ท่อ PP-R ชั้น SDR11 PN10
|  |  | - | CW. Ø 1/2" |  |  |  | 71.5 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 1" |  |  |  | 63.1 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 1 1/2" |  |  |  | 36 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 2" |  |  |  | 38.4 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | GATE VALVE
|  |  |  | - | Ø 1/2" |  | (15 mm.) | 7 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 1" |  | (25 mm.) | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 1 1/2" |  | (50 mm.) | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 2" |  |  | 3 | ชุด
|  |  | - | BALL VALVE
|  |  |  | - | Ø 1/2" |  |  | 32 | ชุด
|  |  | - | ก๊อกน้ำก้านโยก |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | ระบบน้ำดื่ม (Drinking Water Treatment Plant / WTP) |  |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 4.1
4.2 |  | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ
|  | - | ท่อ PP-R ชั้น SDR11 PN10
|  |  | - | W. Ø 2" |  |  |  | 54.4 | ม.
|  |  | - | W. Ø 3" |  |  |  | 11.7 | ม.
|  |  | - | W. Ø 4" |  |  |  | 88.2 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | Floor Clean Out
|  |  |  | - | FCO. Ø 2" |  |  | 5 | ชุด
|  |  |  | - | FCO. Ø 3" |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | FCO. Ø 4" |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | Floor Drain
|  |  |  | - | FD. Ø 3" |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FLEXIBLE JOINT
|  |  |  | - | Ø 4" |  |  | 1 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 4.2
รวมราคาค่างานข้อ 4
5 |  | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
5.1 |  | ตู้ควบคุมเดิม MDB (OUTDOOR) และ FEEDER
|  | - | เปลี่ยน MCCB
|  |  | - | MCCB 3P 600 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | สาย FEEDER (MDB To DB EQUIPMENT)
|  |  | - | 150 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 800 | ม.
|  |  | - | 35 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 200 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 3" IMC |  |  |  | 200 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | งานดันท่อลอดใต้ถนน |  |  |  |  | 12 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 5.1
5.2 |  | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า DISRIBUTION BOARD (DB)
|  | - | MCCB 3P 600AT/630AF 50kA |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 250AT |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 175AT |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 100AT |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 60AT |  |  |  |  | 4 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 50AT |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | MCCB 3P 30AT |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | CUBICLE BUSBAR |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | METERING |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | BLOCK SET |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | ACCESSORIES |  |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.2
5.3 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย (จากตู้ DB ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ)
|  | - | DB EQUIPMENT To LP2C
|  |  | - | 120 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 20 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 3" IMC |  |  |  | 5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 1
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 195.2 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 48.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 48.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 2
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 186.8 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 46.7 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 46.7 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 3
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 182 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 45.5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 45.5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 4
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 176.8 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 44.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 44.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Electric Bratt Pan
|  |  | - | 16 SQ.mm.FRC |  |  |  | 192 | ม.
|  |  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 48 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1 1/4" EMT |  |  |  | 48 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Dishwasher Tank
|  |  | - | 50 SQ.mm.FRC |  |  |  | 161.6 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 40.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 40.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To CDU-01
|  |  | - | 95 SQ.mm.FRC |  |  |  | 200.8 | ม.
|  |  | - | 35 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 50.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 50.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Pump
|  |  | - | 50 SQ.mm.FRC |  |  |  | 133.6 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 33.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 33.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Water Treat Pump
|  |  | - | 16 SQ.mm.FRC |  |  |  | 119.6 | ม.
|  |  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 29.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1 1/4" EMT |  |  |  | 29.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.3
5.4 |  | LOAD CENTER
|  | - | LP2 ตู้ควบคุมเดิม (เพิ่มเบรกเกอร์ย่อย)
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 7 | ชุด
|  | - | LPA2 ตู้ควบคุมเดิม (เพิ่มเบรกเกอร์ย่อย)
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 12 | ชุด
|  | - | LP2C
|  |  | - | 36 CKT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 300 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 63 AT |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 50 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 20 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 16 AT |  |  |  | 3 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 40 AT |  |  |  | 4 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 7 | ชุด
|  | - | LP2B
|  |  | - | 42 CKT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 100 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 26 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.4
5.5 |  | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
|  | - | โคมไฟฟ้าฝังฝ้า LED 1x20 วัตต์ (30 cm. x 120 cm.) |  |  |  |  | 193 | ชุด
|  | - | โคมไฟฟ้าฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (30 cm. x 120 cm.) |  |  |  |  | 43 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.5
5.6 |  | สวิตซ์และเต้ารับ
|  | - | CIRCUIT BREAKER 1P 40A Outlet On Wall |  |  |  |  | 4 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3P 50A Outlet On Wall |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3P 55A Outlet On Wall |  |  |  |  | 4 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3P 100A Outlet On Wall |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | STARTER PANEL 15A FOR FF-01/EF-01, FF-02/EF-02, FF-03/EF-03 |  |  |  |  | 3 | ชุด
|  | - | STARTER PANEL 15A FOR EF-01 |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | POWER PLUG WATERPROOF 1L+N+G 65A |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายกราวน์ |  |  |  |  | 52 | ชุด
|  | - | กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) สำหรับแสงสว่างและประตู AUTO |  |  |  |  | 5 | ชุด
|  | - | กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) สำหรับ FCU |  |  |  |  | 24 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.6
5.7 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายวงจรย่อย (จากตู้ LP ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ)
|  | - | 2.5 SQ.mm. IEC01 |  |  |  |  | 4318 | ม.
|  | - | 4 SQ.mm. IEC01 |  |  |  |  | 2361 | ม.
|  | - | 6 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 191 | ม.
|  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 431 | ม.
|  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 268 | ม.
|  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 293 | ม.
|  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  |  | 2554 | ม.
|  | - | DIA 3/4" EMT |  |  |  |  | 228 | ม.
|  | - | DIA 1" EMT |  |  |  |  | 48 | ม.
|  | - | DIA 1 1/2" EMT |  |  |  |  | 36 | ม.
|  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.7
5.8 |  | ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (TWO WIRE REMOTE)
|  | - | CENTRAL PANEL
|  |  | - | TOUCH SCREEN |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | NEO COVER (SURROUND) FOR TOUCH SCREEN |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | POWER SUPPLY 240 VAC (350mA) |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 400*450*150 mm. PANEL & ACCESSORIES |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | COMMISSIONING & TESTING |  |  |  | 1 | งาน
|  | - | RELAY PANEL (RP2)
|  |  | - | 8 CHANNEL RELAY (10 A / CH) |  |  |  | 0 | ชุด
|  |  | - | 12 CHANNEL RELAY (10 A / CH) |  |  |  | 6 | ชุด
|  |  | - | POWER SUPPLY 240 VAC (350mA) |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 650*800*150 mm. PANEL & ACCESSORIES |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | LOCAL SWITCH
|  |  | - | 1 KEY INPUT |  |  |  | 4 | ชุด
|  |  | - | 2 KEY INPUT |  |  |  | 26 | ชุด
|  |  | - | 4 KEY INPUT |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | อุปกรณ์ท่อและสายควบคุม
|  |  | - | UTP Cat 5 |  |  |  | 947 | เมตร
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายสัญญาณ |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 947 | เมตร
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสาย |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.8
รวมราคาค่างานข้อ 5
6 |  | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
6.1 |  | เครื่องปรับอากาศระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW)
|  | - | FAN COIL UNIT
|  |  | - | FCU-01 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-02 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-03 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-04 TO 05 ขนาด 54,600 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-06 ขนาด 19,100 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-07 ขนาด 12,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-08 ขนาด 7,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-09 ขนาด 9,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-10 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-11 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-12 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-13 ขนาด 9,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-14 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-15 TO 16 ขนาด 54,600 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-17 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-18 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-19 TO 20 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-21 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-22 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-23 ขนาด 30,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | CONDENSING UNIT
|  |  | - | CDU-01 ขนาด 696,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | CONTROL EQUIPEMENT
|  |  | - | อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ไม่มีสาย (กรณีไม่รวมอยู่ในเครื่อง FCU) |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | สายคอนโทรล |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ACCESSORIES
|  |  | - | Refnet Branch Piping Kit |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | Support W/Vibration Isolator For CDU |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.1
6.2 |  | งานท่อสารทำความเย็น งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ
|  | - | ท่อสารทำความเย็นและฉนวนหุ้มท่อ
|  |  | - | ท่อทองแดงม้วน
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/4" |  |  | 18.4 | ม.
|  |  | - | ท่อทองแดง Type L
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/8" |  |  | 137 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/2" |  |  | 2.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 5/8" |  |  | 106.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/4" |  |  | 34 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 7/8" |  |  | 27 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/8" |  |  | 11 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/4" |  |  | 2.8 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/2" |  |  | 12.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 5/8" |  |  | 3.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 3/4" |  |  | 16.2 | ม.
|  |  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | ฉนวนหุ้มท่อแบบ CLOSED CELL INSULATION
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/4" |  |  | 18.4 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/8" |  |  | 137 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/2" |  |  | 2.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 5/8" |  |  | 106.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/4" |  |  | 34 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 7/8" |  |  | 27 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/8" |  |  | 11 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/4" |  |  | 2.8 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/2" |  |  | 12.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 5/8" |  |  | 3.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 3/4" |  |  | 16.2 | ม.
|  |  |  | - | Tape & Adhesives |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ
|  |  | - | ท่อ PVC และ ฉนวนหุ้มท่อแบบ CLOSED CELL INSULATION |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 6.2
6.3 |  | พัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศ
|  | - | พัดลมระบายอากาศ SWSI, BACKWARD BELT TYPE
|  |  | - | EF-01 ขนาด 5,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-02 ขนาด 6,300 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-03 ขนาด 4,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-04 ขนาด 2,400 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | พัดลมเติมอากาศ SWSI, BACKWARD BELT TYPE
|  |  | - | FF-01 ขนาด 5,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FF-02 ขนาด 6,300 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FF-03 ขนาด 4,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | SUPPORT & HANGER |  |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.3
6.4 |  | งานท่อลมและอุปกรณ์
|  | - | ท่อลม และอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | สังกะสี #24 |  |  |  | 678.4 | ตร.ฟุต
|  |  | - | สังกะสี #22 |  |  |  | 2442.35 | ตร.ฟุต
|  |  | - | SUPPORT & HANGER |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | หน้ากากลม ระบบระบายอากาศ
|  |  | - | 12"x12" W/VD |  |  |  | 15 | ชุด
|  |  | - | 24"x20" W/VD |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 24"x20" W/GD |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 32"x20" W/VD |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | 32"x20" W/GD |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | หน้ากากลม ระบบเติมอากาศ
|  |  | - | 34"x16" W/VD |  |  |  | 11 | ชุด
|  |  | - | Aluminium Filter 24"x24"x1" |  |  |  | 6 | ชุด
|  | - | ACCESSORIE |  |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.4
6.5 |  | อื่นๆ
|  | - | Refrigerant R-410A |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | Commissioning & Teast Run |  |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 6.5
รวมราคาค่างานข้อ 6
7 |  | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
7.1 |  | งานระบบแก๊สครัว
|  | - | ท่อแก๊ส - ท่อเหล็กดำชนิดไร้ตะเข็บ SCH.#40
|  |  | - | Ø 1/4" |  |  |  | 6.2 | ม.
|  |  | - | Ø 3/4" |  |  |  | 25.8 | ม.
|  |  | - | Ø 1 1/2" |  |  |  | 5 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | BALL VALVE GAS (Main Kitchen)
|  |  |  | - | Ø 1/4" |  |  | 14 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | GAS STATION
|  |  |  | - | BALL VALVE GAS
[5 empty] | - | Ø 3/4" |  | 12 | ชุด
[5 empty] | - | Ø 1 1/2" |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Pressure Gauge 0-60 SPI |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Safety Relief Valve Ø 1/4" |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Pig Tail Ø 1/4" |  |  | 10 | เส้น
|  |  |  | - | In-Line Filter Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | High Pressure Regulator Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Pressure Gauge 0-30 SPI |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Solenoid Shut Off Valve Ø 3/4" Explosionproof |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | LPG Liquid Cylinder 48 KG |  |  | 10 | ถัง
|  |  | - | GAS ALARM DETECTOR SYSTEM
|  |  |  | - | Gas Control Panel |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Gas Detector |  |  | 7 | ชุด
|  | - | งานระบบควบคุมไฟฟ้า
|  |  | - | 1.5 SQ.mm. THW |  |  |  | 57.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 28.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 7.1
รวมราคาค่างานข้อ 7
รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1
รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
|  | - | ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ |  |  |  |  | 460 | ตร.ม.
|  | - | สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง |  |  |  |  | 200 | วัน
|  | - | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | 200 | วัน
รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รวมราคาค่างานค่าก่อสร้าง
ตัวหนังสือ (..........................................................................................................................................)
งานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน..........................200..................................... วัน
หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้เสนอไว้ในช่องรายการ ราคารวมทั้งสิ้นด้วย ดังนี้
- ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ...........................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [11 empty] | ลงชื่อ...........................................................................ผู้เสนอราคา
- กำไร................................................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [11 empty] | (.......................................................................)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม...................................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [11 empty] | บริษัท/ห้างร้านฯ..........................................................................
ตัวหนังสือ (............................................................................................................) |  | #REF!
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 540 วัน ( ห้าร้อยสี่สิบวัน)
หมายเหตุ
ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้เสนอไว้ในช่องรายการ ราคารวมทั้งสิ้นด้วย ดังนี้ | [10 empty] | ลงชื่อ..........................................................ผู้จัดทำ
- ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ.......................................เป็นเงิน.....................................................................................................บาท | [10 empty] | (..............................................................)
- กำไร..................................................................เป็นเงิน......................................................................................................บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม............7%............................. เป็นเงิน.....................................................................................................บาท
| ลงชื่อ.......................................................................ผู้เสนอราคา | [8 empty] | ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
| (...................................................................) | [8 empty] | (........................................................)

## ใบแจ้งปริมาณงาน(1)
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ลำดับ |  | รายการ |  |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม
[5 empty] | จำนวน | หน่วย | บาท | บาท
1 |  | งานรื้อถอน
|  | - | รื้อถอนพื้น Epoxy เดิมปูพื้น PU (Polyurethane Floor System) หนา 6 มม. |  | 1 | งาน
|  | - | รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก |  | 1 | งาน
|  | - | รื้อถอนประตูเดิมออก |  | 1 | งาน
|  | - | รื้อถอนผนัง (ก่ออิฐ) เดิมออก |  | 1 | งาน
|  | - | รื้อถอนเคาน์เตอร์ SINK เดิมออก |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 1
2 |  | งานโครงสร้างวิศวกรรม
2.1 |  | งานโครงหลังคาเหล็ก |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 2
3 |  | งานสถาปัตยกรรม
3.1 |  | งานวัสดุผิวพื้น |  |  | 1 | งาน
3.2 |  | งานผนังและผิวผนัง |  |  | 1 | งาน
3.3 |  | งานประตู - หน้าต่าง |  |  | 1 | งาน
3.4 |  | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1 | งาน
3.5 |  | งานหลังคา |  |  | 1 | งาน
3.6 |  | งานทาสี |  |  | 1 | งาน
3.7 |  | อื่นๆ |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 3
4 |  | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
4.1 |  | งานระบบท่อน้ำประปา |  |  | 1 | งาน
4.2 |  | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 4
5 |  | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
5.1 |  | ตู้ควบคุมเดิม MDB (OUTDOOR) และ FEEDER |  |  | 1 | งาน
5.2 |  | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า DISRIBUTION BOARD (DB) |  |  | 1 | งาน
5.3 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย (จากตู้ DB ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ) |  |  | 1 | งาน
5.4 |  | LOAD CENTER |  |  | 1 | งาน
5.5 |  | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ |  |  | 1 | งาน
5.6 |  | สวิตซ์และเต้ารับ |  |  | 1 | งาน
5.7 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายวงจรย่อย (จากตู้ LP ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ) |  |  | 1 | งาน
5.8 |  | ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (TWO WIRE REMOTE) |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 5
6 |  | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
6.1 |  | เครื่องปรับอากาศระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) |  |  | 1 | งาน
6.2 |  | งานท่อสารทำความเย็น งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ |  |  | 1 | งาน
6.3 |  | พัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศ |  |  | 1 | งาน
6.4 |  | งานท่อลมและอุปกรณ์ |  |  | 1 | งาน
6.5 |  | อื่นๆ |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 6
7 |  | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
7.1 |  | งานระบบแก๊สครัว |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 7
|  | งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |  |  | 1 | งาน
|  | - | ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ |  | 1 | งาน
|  | - | สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง |  | 1 | งาน
|  | - | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
|  |  | (ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) |  |  |  | ราคารวมทั้งสิ้น
(ศูนย์บาทถ้วน)
ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอราคา |  |  |  | ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทำ
(..............................................................) |  |  |  | (.......................................................)
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
(.......................................................)

## บัญชีรายการก่อสร้าง(เดิมไม่เอา) (hidden)
บัญชีรายการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
บริษัท ,ห้างฯ.............................................................................................................................................................
รายการ จำนวน ราคาวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้าง
|  | รายการ | [5 empty] | ปริมาณงาน |  | ค่าวัสดุต่อหน่วย |  | ค่าแรงงานต่อหน่วย |  | ค่าวัสดุ และ |  | รวมทั้งสิ้น ค่าวัสดุ แรงงาน โสหุ้ย ดำเนินการ
ลำดับ | [13 empty] | ค่าแรงงานต่อหน่วย |  | กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ | [15 empty] | ต่อหน่วย |  | ราคารวม
[8 empty] | จำนวน | หน่วย | บาท | สต. | บาท | สต. | บาท | สต. | บาท | สต. | บาท | สต.
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
กลุ่มงานที่ 1
1 |  | งานรื้อถอน
|  | - | รื้อถอนพื้น Epoxy เดิมปูพื้น PU (Polyurethane Floor System) หนา 6 มม. |  |  |  |  | 661.2 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก |  |  |  |  | 686.3 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนประตูเดิมออก |  |  |  |  | 5 | ชุด
|  | - | รื้อถอนผนัง (ก่ออิฐ) เดิมออก |  |  |  |  | 30.6 | ตร.ม.
|  | - | รื้อถอนเคาน์เตอร์ SINK เดิมออก |  |  |  |  | 2.5 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 1
2 |  | งานโครงสร้างวิศวกรรม
2.1 |  | งานโครงหลังคาเหล็ก
|  | - | เหล็กรูปพรรณ
|  |  | ­ | PLATE 200x300x16 mm. |  |  |  | 45.22 | กก.
|  |  | - | เหล็ก C (Light Lip Channel) 100x50x20x3.2 mm. (5.5 kg/m) |  |  |  | 462 | กก.
|  |  | - | เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm. (9.63 kg/m) |  |  |  | 1001.52 | กก.
|  |  | - | เหล็กกล่อง 200x100x4.5 mm. (20.1 kg/m) |  |  |  | 964.8 | กก.
|  |  | - | เหล็ก WF 150x150x7x10 mm. (31.5 kg/m) |  |  |  | 567 | กก.
|  | - | M16 CHEMICAL BOLTS |  |  |  |  | 36 | ชุด
|  | - | NON-SHRINK GROUT หนา 25 mm. |  |  |  |  | 6 | จุด
|  | ­ | งานทาสีโครงเหล็ก |  |  |  |  | 125.88 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 2.1
รวมราคาค่างานข้อ 2
3 |  | งานสถาปัตยกรรม
3.1 |  | งานวัสดุผิวพื้น
|  | - | ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. |  |  |  |  | 141.27 | ตร.ม.
|  | - | ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. |  |  |  |  | 136.61 | ตร.ม.
|  | - | ระบบพื้น Epoxy Self-Leveling หนา 2 mm. |  |  |  |  | 383.38 | ตร.ม.
|  | - | เทพื้นเพิ่มความหนา 5 cm. |  |  |  |  | 13.25 | ตร.ม.
|  | - | เพิ่มธรณี ค.ส.ล. ความสูง 10 cm. |  |  |  |  | 2.3 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.1
3.2 |  | งานผนังและผิวผนัง
|  | - | ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น |  |  |  |  | 3.3 | ตร.ม.
|  |  | - | ฉาบปูนผนัง |  |  |  | 6.6 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.2
3.3 |  | งานประตู - หน้าต่าง
|  | - | งานประตู
|  |  | - | D1 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.00x2.10 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D2 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.40x1.90 ม. |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.40x1.00 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D4 ประตูบานเลื่อนไม้ ขนาด 2.00x1.00 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D5 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.15x4.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D6 ประตูบานเปิดไม้ ขนาด 2.00x0.90 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | D7 ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 2.15x3.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | งานหน้าต่าง
|  |  | - | W1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x1.70 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | W2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x2.23 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | W3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก หนา 6 มม. ขนาด 1.70x2.40 ม. |  |  |  | 1 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 3.3
3.4 |  | งานฝ้าเพดาน
|  | ­ | C1.ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี |  |  |  |  | 821 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.4
3.5 |  | งานหลังคา
|  |  | ­ | หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 mm. |  |  |  | 96 | ตร.ม.
|  |  | ­ | Flashing |  |  |  | 16 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.5
3.6 |  | งานทาสี
|  | - | ทำความสะอาดพร้อมซ่อมแซมรอยร้าวผนังเดิม |  |  |  |  | 1308.8 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน |  |  |  |  | 1256 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก |  |  |  |  | 194 | ตร.ม.
|  | - | สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน |  |  |  |  | 821 | ตร.ม.
รวมราคาค่างานข้อ 3.6
3.7 |  | อื่นๆ
|  | - | ม่านพลาสติก |  |  |  |  | 4 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 3.7
รวมราคาค่างานข้อ 3
4 |  | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย
4.1 |  | งานระบบท่อน้ำประปา
|  | - | ท่อ PP-R ชั้น SDR11 PN10
|  |  | - | CW. Ø 1/2" |  |  |  | 71.5 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 1" |  |  |  | 63.1 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 1 1/2" |  |  |  | 36 | ม.
|  |  | - | CW. Ø 2" |  |  |  | 38.4 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | GATE VALVE
|  |  |  | - | Ø 1/2" |  | (15 mm.) | 7 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 1" |  | (25 mm.) | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 1 1/2" |  | (50 mm.) | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 2" |  |  | 3 | ชุด
|  |  | - | BALL VALVE
|  |  |  | - | Ø 1/2" |  |  | 32 | ชุด
|  |  | - | ก๊อกน้ำก้านโยก |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | ระบบน้ำดื่ม (Drinking Water Treatment Plant / WTP) |  |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 4.1
4.2 |  | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ
|  | - | ท่อ PP-R ชั้น SDR11 PN10
|  |  | - | W. Ø 2" |  |  |  | 54.4 | ม.
|  |  | - | W. Ø 3" |  |  |  | 11.7 | ม.
|  |  | - | W. Ø 4" |  |  |  | 88.2 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | Floor Clean Out
|  |  |  | - | FCO. Ø 2" |  |  | 5 | ชุด
|  |  |  | - | FCO. Ø 3" |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | FCO. Ø 4" |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | Floor Drain
|  |  |  | - | FD. Ø 3" |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FLEXIBLE JOINT
|  |  |  | - | Ø 4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | ถังดักไขมันสแตนเลส 80 ลิตร |  |  |  | 0 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 4.2
รวมราคาค่างานข้อ 4
5 |  | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
5.1 |  | ตู้ควบคุมเดิม MDB (OUTDOOR) และ FEEDER
|  | - | เปลี่ยน MCCB
|  |  | - | MCCB 3P 600 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | สาย FEEDER (MDB To DB EQUIPMENT)
|  |  | - | 150 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 800 | ม.
|  |  | - | 35 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 200 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 3" IMC |  |  |  | 200 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | งานดันท่อลอดใต้ถนน |  |  |  |  | 12 | ม.
รวมราคาค่างานข้อ 5.1
5.2 |  | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า DISRIBUTION BOARD (DB)
|  | - | ตู้ DB EQUIPMENT
|  |  | - | MCCB 3P 600AT/630AF 50kA |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 250AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 175AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 100AT |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 60AT |  |  |  | 4 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 50AT |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 30AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | CUBICLE BUSBAR |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | METERING |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | BLOCK SET |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | ACCESSORIES |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.2
5.3 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย (จากแผงไฟฟ้ารองไปยังวงจรอื่นๆ)
|  | - | DB EQUIPMENT To LP2C
|  |  | - | 120 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 20 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.0.6/1 kV.CV-FD |  |  |  | 5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 3" IMC |  |  |  | 5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 1
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 195.2 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 48.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 48.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 2
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 186.8 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 46.7 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 46.7 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 3
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 182 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 45.5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 45.5 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To หม้อต้มซุป 4
|  |  | - | 25 SQ.mm.FRC |  |  |  | 176.8 | ม.
|  |  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 44.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 44.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Electric Bratt Pan
|  |  | - | 16 SQ.mm.FRC |  |  |  | 192 | ม.
|  |  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 48 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1 1/4" EMT |  |  |  | 48 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Dishwasher Tank
|  |  | - | 50 SQ.mm.FRC |  |  |  | 161.6 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 40.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 40.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To CDU-01
|  |  | - | 95 SQ.mm.FRC |  |  |  | 200.8 | ม.
|  |  | - | 35 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 50.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 50.2 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Pump
|  |  | - | 50 SQ.mm.FRC |  |  |  | 133.6 | ม.
|  |  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 33.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 2 1/2" IMC |  |  |  | 33.4 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DB EQUIPMENT To Water Treat Pump
|  |  | - | 16 SQ.mm.FRC |  |  |  | 119.6 | ม.
|  |  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  | 29.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1 1/4" EMT |  |  |  | 29.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.3
5.4 |  | LOAD CENTER
|  | - | LP2 ตู้ควบคุมเดิม (เพิ่มเบรกเกอร์ย่อย)
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 7 | ชุด
|  | - | LPA2 ตู้ควบคุมเดิม (เพิ่มเบรกเกอร์ย่อย)
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 12 | ชุด
|  | - | LP2C
|  |  | - | 36 CKT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 300 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 63 AT |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 50 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 20 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3P 16 AT |  |  |  | 3 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 40 AT |  |  |  | 4 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 7 | ชุด
|  | - | LP2B
|  |  | - | 42 CKT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MCCB 3P 100 AT |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P 16 AT |  |  |  | 26 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.4
5.5 |  | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์
|  | - | โคมไฟฟ้าฝังฝ้า LED 1x20 วัตต์ (30 cm. x 120 cm.) |  |  |  |  | 193 | ชุด
|  | - | โคมไฟฟ้าฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (30 cm. x 120 cm.) |  |  |  |  | 43 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.5
5.6 |  | สวิตซ์และเต้ารับ
|  | - | CIRCUIT BREAKER 1 POLE 40A |  |  |  |  | 4 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3 POLE 50A |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3 POLE 55A |  |  |  |  | 4 | ชุด
|  | - | CIRCUIT BREAKER 3 POLE 100A |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | STARTER PANEL 15A FOR FF-01/EF-01, FF-02/EF-02, FF-03/EF-03 |  |  |  |  | 3 | ชุด
|  | - | STARTER PANEL 15A FOR EF-01 |  |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | POWER PLUG WATERPROOF 1L+N+G 65A |  |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายกราวน์ |  |  |  |  | 52 | ชุด
|  | - | กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) สำหรับแสงสว่างและประตู AUTO |  |  |  |  | 5 | ชุด
|  | - | กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) สำหรับ FCU |  |  |  |  | 24 | ชุด
รวมราคาค่างานข้อ 5.6
5.7 |  | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายวงจรย่อย (วงจรดวงโคมและเต้ารับ)
|  | - | 2.5 SQ.mm. IEC01 |  |  |  |  | 4318 | ม.
|  | - | 4 SQ.mm. IEC01 |  |  |  |  | 2361 | ม.
|  | - | 6 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 191 | ม.
|  | - | 10 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 431 | ม.
|  | - | 16 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 268 | ม.
|  | - | 25 SQ.mm.IEC01 |  |  |  |  | 293 | ม.
|  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  |  | 2554 | ม.
|  | - | DIA 3/4" EMT |  |  |  |  | 228 | ม.
|  | - | DIA 1" EMT |  |  |  |  | 48 | ม.
|  | - | DIA 1 1/2" EMT |  |  |  |  | 36 | ม.
|  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.7
5.8 |  | ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (TWO WIRE REMOTE)
|  | - | CENTRAL PANEL
|  |  | - | TOUCH SCREEN |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | NEO COVER (SURROUND) FOR TOUCH SCREEN |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | POWER SUPPLY 240 VAC (350mA) |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 400*450*150 mm. PANEL & ACCESSORIES |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | COMMISSIONING & TESTING |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | RELAY PANEL (RP2)
|  |  | - | 8 CHANNEL RELAY (10 A / CH) |  |  |  | 0 | ชุด
|  |  | - | 12 CHANNEL RELAY (10 A / CH) |  |  |  | 6 | ชุด
|  |  | - | POWER SUPPLY 240 VAC (350mA) |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 650*800*150 mm. PANEL & ACCESSORIES |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | LOCAL SWITCH
|  |  | - | 1 KEY INPUT |  |  |  | 4 | ชุด
|  |  | - | 2 KEY INPUT |  |  |  | 26 | ชุด
|  |  | - | 4 KEY INPUT |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | อุปกรณ์ท่อและสายควบคุม
|  |  | - | UTP Cat 5 |  |  |  | 947 | เมตร
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายสัญญาณ |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 947 | เมตร
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสาย |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 5.8
รวมราคาค่างานข้อ 5
6 |  | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
6.1 |  | เครื่องปรับอากาศระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW)
|  | - | FAN COIL UNIT
|  |  | - | FCU-01 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-02 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-03 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-04 TO 05 ขนาด 54,600 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-06 ขนาด 19,100 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-07 ขนาด 12,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-08 ขนาด 7,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-09 ขนาด 9,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-10 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-11 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-12 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-13 ขนาด 9,500 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-14 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-15 TO 16 ขนาด 54,600 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-17 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-18 ขนาด 24,200 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-19 TO 20 ขนาด 47,700 BTU/h |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | FCU-21 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-22 ขนาด 27,300 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FCU-23 ขนาด 30,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | CONDENSING UNIT
|  |  | - | CDU-01 ขนาด 696,700 BTU/h |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | CONTROL EQUIPEMENT
|  |  | - | อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย/ไม่มีสาย (กรณีไม่รวมอยู่ในเครื่อง FCU) |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | สายคอนโทรล |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ACCESSORIES
|  |  | - | Refnet Branch Piping Kit |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | Support W/Vibration Isolator For CDU |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.1
6.2 |  | งานท่อสารทำความเย็น งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ
|  | - | ท่อสารทำความเย็นและฉนวนหุ้มท่อ
|  |  | - | ท่อทองแดงม้วน
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/4" |  |  | 18.4 | ม.
|  |  | - | ท่อทองแดง Type L
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/8" |  |  | 137 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/2" |  |  | 2.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 5/8" |  |  | 106.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/4" |  |  | 34 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 7/8" |  |  | 27 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/8" |  |  | 11 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/4" |  |  | 2.8 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/2" |  |  | 12.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 5/8" |  |  | 3.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 3/4" |  |  | 16.2 | ม.
|  |  |  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  | 1 | รายการ
|  |  |  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | ฉนวนหุ้มท่อแบบ CLOSED CELL INSULATION
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/4" |  |  | 18.4 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/8" |  |  | 137 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1/2" |  |  | 2.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 5/8" |  |  | 106.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 3/4" |  |  | 34 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 7/8" |  |  | 27 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/8" |  |  | 11 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/4" |  |  | 2.8 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 1/2" |  |  | 12.3 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 5/8" |  |  | 3.7 | ม.
|  |  |  | - | ขนาด Ø 1 3/4" |  |  | 16.2 | ม.
|  |  |  | - | Tape & Adhesives |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ
|  |  | - | ท่อ PVC และ ฉนวนหุ้มท่อแบบ CLOSED CELL INSULATION |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 6.2
6.3 |  | พัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศ
|  | - | พัดลมระบายอากาศ SWSI, BACKWARD BELT TYPE
|  |  | - | EF-01 ขนาด 5,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-02 ขนาด 6,300 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-03 ขนาด 4,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | EF-04 ขนาด 2,400 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  | - | พัดลมเติมอากาศ SWSI, BACKWARD BELT TYPE
|  |  | - | FF-01 ขนาด 5,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FF-02 ขนาด 6,300 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | FF-03 ขนาด 4,800 CFM |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | SUPPORT & HANGER |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.3
6.4 |  | งานท่อลมและอุปกรณ์
|  | - | ท่อลม และอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | สังกะสี #24 |  |  |  | 678.4 | ตร.ฟุต
|  |  | - | สังกะสี #22 |  |  |  | 2442.35 | ตร.ฟุต
|  |  | - | SUPPORT & HANGER |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | หน้ากากลม ระบบระบายอากาศ
|  |  | - | 12"x12" W/VD |  |  |  | 15 | ชุด
|  |  | - | 24"x20" W/VD |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 24"x20" W/GD |  |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | 32"x20" W/VD |  |  |  | 2 | ชุด
|  |  | - | 32"x20" W/GD |  |  |  | 2 | ชุด
|  | - | หน้ากากลม ระบบเติมอากาศ
|  |  | - | 34"x16" W/VD |  |  |  | 11 | ชุด
|  |  | - | Aluminium Filter 24"x24"x1" |  |  |  | 6 | ชุด
|  |  | - | ACCESSORIE |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 6.4
6.5 |  | อื่นๆ
|  | - | งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
|  |  | - | อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | Refrigerant R-410A |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | Commissioning & Teast Run |  |  |  |  | 1 | งาน
รวมราคาค่างานข้อ 6.5
รวมราคาค่างานข้อ 6
7 |  | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
7.1 |  | งานระบบแก๊สครัว
|  | - | ท่อแก๊ส - ท่อเหล็กดำชนิดไร้ตะเข็บ SCH.#40
|  |  | - | Ø 1/4" |  |  |  | 6.2 | ม.
|  |  | - | Ø 3/4" |  |  |  | 25.8 | ม.
|  |  | - | Ø 1 1/2" |  |  |  | 5 | ม.
|  | - | ข้อต่อต่างๆ, อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  |  |  | 1 | รายการ
|  | - | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
|  |  | - | BALL VALVE GAS (Main Kitchen)
|  |  |  | - | Ø 1/4" |  |  | 14 | ชุด
|  |  |  | - | Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  | - | GAS STATION
|  |  |  | - | BALL VALVE GAS
[5 empty] | - | Ø 3/4" |  | 12 | ชุด
[5 empty] | - | Ø 1 1/2" |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Pressure Gauge 0-60 SPI |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Safety Relief Valve Ø 1/4" |  |  | 2 | ชุด
|  |  |  | - | Pig Tail Ø 1/4" |  |  | 10 | เส้น
|  |  |  | - | In-Line Filter Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | High Pressure Regulator Ø 3/4" |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Pressure Gauge 0-30 SPI |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Solenoid Shut Off Valve Ø 3/4" Explosionproof |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | LPG Liquid Cylinder 48 KG |  |  | 10 | ถัง
|  |  | - | GAS ALARM DETECTOR SYSTEM
|  |  |  | - | Gas Control Panel |  |  | 1 | ชุด
|  |  |  | - | Gas Detector |  |  | 7 | ชุด
|  | - | งานระบบควบคุมไฟฟ้า
|  |  | - | 1.5 SQ.mm. THW |  |  |  | 57.8 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
|  |  | - | DIA 1/2" EMT |  |  |  | 28.9 | ม.
|  |  | - | เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | 1 | รายการ
รวมราคาค่างานข้อ 7.1
รวมราคาค่างานข้อ 7
รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1
รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
|  | - | ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ |  |  |  |  | 460 | ตร.ม.
|  | - | สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง |  |  |  |  | 200 | วัน
|  | - | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง |  |  |  |  | 200 | วัน
รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รวมราคาค่างานทั้งสิ้น
ตัวหนังสือ (..........................................................................................................................................)
งานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน..........................200..................................... วัน
หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้เสนอไว้ในช่องรายการ ราคารวมทั้งสิ้นด้วย ดังนี้
- ค่าโสหุ้ย ดำเนินการ...........................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [12 empty] | ลงชื่อ................................................................................ผู้เสนอราคา
- กำไร................................................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [12 empty] | (.................................................................................................)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม...................................................เป็นเงิน...........................................................................................................................บาท | [12 empty] | บริษัท/ห้างร้านฯ...............................................................................